## List1
Stavba: Rozšíření vodovodní sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa
Harmonogram prací
Etapa č. |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  | X | XI | XII |  | I |  | II | III | IV | V
1. | Veřejné osvětlení | [10 empty] | 22. 10. - 18.12.2024
2. | Vodovodní řad A
3. | Vodovodní řad B | [10 empty] | 23.10. - 1. 11. 2024
4. | Vodovodní řad C | [10 empty] | 23.10. - 1. 11. 2024
Zemní a montážní práce*
Uvedení do provozu*
Čištění, rozbory, napojení vodovodu*
Komunikace - oprava povrchů*
* Jen v případě vhodných klimatických podmínek nad +5°C
| V Českém Těšíně 17. 10. 2024 | [5 empty] | Zpracoval: Vlastimil Červeň